## Risques
VOYAGES SCOLAIRES
PROCESSUS | 1 Elaboration au sein du Conseil pédagogique, validation par le Conseil d'administration et diffusion d'une charte des sorties et voyages scolaires en lien avec le projet d'établissement et les échanges internationaux qui y sont prévus | 2 Accord préalable du Chef d'établissement sur les projets de sorties ou de voyages scolaires et calendrier | 3 Elaboration d'un budget prévisionnel pour chaque sortie et voyage | 4 Délibération du Conseil d'administration | 5 Communication officielle en direction des familles et engagement de celles-ci | 6 Exécution du budget | 7 Réalisation de la sortie ou du voyage | 8 Bilan pédagogique et financier de chaque sortie ou voyage pour présentation en CA
RISQUES | Absence d'une charte interne à l'établissement | Absence de formalisation d'un document "Projet de sorties ou de voyages" à destination des enseignants | Mauvaise estimation du budget prévisionnel et absence de mention de la nécessité de créer une régie temporaire | Absence de vote sur le principe de la sortie ou du voyage | Absence de formalisation du dossier d'inscription à la sortie ou voyage remis aux familles et précisant l'engagement des élèves majeurs ou des représentans des élèves mineurs (participation financière, conditions d'annulation, pièces à fournir, fiche santé…) | Ecart important entre le nombre prévisionnel et le nombre réel de participants au voyage ou à la sortie | Annulation du voyage (due à des pièces manquantes, météo, Vigipirate, accompagnateur malade…) | Absence du bilan pédagogique
| Méconnaissance et/ou absence d'actualisation des règles applicables | Absence de programmation des sorties et voyages scolaires | Non respect des règles de la commande publique | Absence de vote sur le budget de la sortie ou du voyage en fonction du devis retenu | Mauvaise constitution , suivi et conservation des dossiers élèves par l'enseignant (autorisations manquantes, pièces identités valides le jour de la sortie, attestation d'assurance, PAI …) | Encaissement tardif ou erroné des recettes et absence de suivi des créances | Vols d'espèces | Absence du bilan financier
| Absence d'un échéancier des différentes étapes indispensables à destination des enseignants (rétroplanning) | Absence d'une politique d'établissemement permettant de prioriser les projets de sorties et voyages | Le fait de souscrire à des pratiques commerciales litigeuses (espèces versées directement à l'enseignant par le prestataire, gratuité pour les accompagnateurs….) | Absence de vote sur le montant précis de la participation des familles (ne pas fixer de participation maximale ou appartenant à une fourchette de prix) | Non respect, par les familles, des délais de réponse fixés par l'établissement | Gestion de fait : absence de formalisation de la désignation du mandataire , de régies de recettes ou/et d'avances | Accidents d'élèves et/ou d'accompagnateurs au cours du séjour | Deséquilibre du budget : mauvaise gestion des déficits et des reliquats
| Absence de délibération du CA portant sur la charte | Mauvaise qualification du caractère obligatoire ou facultatif de la sortie | Absence de budgétisation des dépenses et des recettes liées aux accompagnateurs | Absence de vote autorisant la perception de dons |  | Règlement erroné des dépenses | Non récupération de l'acompte en cas d'annulation | Restitution incomplète des régies
|  | Absence d'organisation du remplacement des enseignants accompagnateurs |  | Le fait de lancer les actions sans attendre que la délibération du CA soit exécutoire |  |  | Absence d'accueil, au sein de l'établissement, des élèves ne participant pas à une sortie facultative | Absence de pièces justificatives
|  | Diffusion aux familles d'informations non validées portant sur les modalités matérielles et financières de la sortie ou du voyage | [5 empty] | Absence de clôture de la régie temporaire
Montage d'un projet en dehors de toute règle de procédure

## Cotation
Sorties et voyages scolaires : Outil de cotation
Attention : ceci est un outil à adapter à la situation de chaque EPLE
Fréquence Gravité (avec quelques exemples de cotations) | Niveau 1 Exceptionnel | Niveau 2 Rare | Niveau 3 Fréquent | Niveau 4 Très Fréquent
Niveau 1 = Mineure Impact financier < 1 000€ Altération légère des délais Anomalies < 1 %
Niveau 2 = Peu grave Impact financier : 1 000€ à 15 000 € Altération légère de la qualité Anomalies < 5% | Etape 6 : Règlement erroné des dépenses | Etape 8 : Absence de clôture de la régie temporaire | Etape 2 : Diffusion aux familles d'informations non validées par le chef d'établissemernt Etape 8 : Déséquilibre du budget : mauvaise gestion des déficits et des reliquats Etape 8 : Absence de présentation au CA du bilan pédagogique | Etape 5 : Non respect, par les familles, des délais de réponse fixés par l'établissement
Niveau 3 = Grave Impact financier : 15 001€ à 150 000€ Altération légère des délais et/ou de la qualité Anomalies < 10% | Etape 2 : Mauvaise qualification du caractère obligatoire ou facultatif de la sortie Etape 8 : Restitution incomplète des régies | Etape 1 : Méconnaissance et/ou absence d'actualisation des règles applicables Etape 1 : Absence de délibération du CA portant sur la charte Etape 2 : Absence de programmation des sorties et voyages scolaires Etape 2 : Absence de formalisation d'un document "Projet de sorties ou de voyages" à remettre par les enseignants Etape 2 : Absence d'organisation du remplacement des enseignants accompagnateurs Etape 4 : Le fait de lancer les actions sans attendre que la délibération du CA soit exécutoire Etape 6 : Encaissement tardif ou erroné des recettes et absence de suivi des créances Etape 7 : Annulation du voyage (due à des pièces manquantes, météo, Vigipirate, accompagnateur malade…) Etape 7 : Vols d'espèces Etape 7 : Non récupération de l'acompte Etape 7 : Accidents d'élèves et/ou d'accompagnateurs au cours du séjour Etape 8 : Absence de présentation au CA du bilan financier | Etape 1 : Absence d'une charte interne à l'établissement Etape 1 : Absence d'un échéancier des différentes étapes indispensables à destination des enseignants (rétroplanning) Etape 2 : Absence d'une politique d'établissement permettant de prioriser les projets de sorties et voyages Etape 4 : Absence de vote sur le montant précis de la participation des familles Etape 5 : Absence de formalisation du dossier d'inscription à la sortie ou voyage remis aux familles Etape 5 : Mauvaise constitution , suivi et conservation des dossiers élèves par l'enseignant (autorisations manquantes, pièces identités valides le jour de la sortie, attestation d'assurance, PAI …) Etape 6 : Ecart important entre le nombre prévisionnel et le nombre réel de participants au voyage ou à la sortie Etape 8 : Absence de pièces justificatives
Niveau 4 = Très grave Impact financier > 150 000€ Impossibilité de fournir un service Anomalies > 10% ou données inutilisables | Etape 2 : Montage d'un projet en dehors de toute règle de procédure Etape 4 : Absence de vote sur le principe de la sortie ou du voyage Etape 4 : Absence de vote sur le budget de la sortie ou du voyage en fonction du devis retenu Etape 7 : Absence d'accueil, au sein de l'établissement, des élèves refusant de participer à une sortie facultative | Etape 3 : Non respect des règles de la commande publique Etape 3 : Mauvaise estimation du budget prévisionnel et absence de mention de la nécessité de créer une régie temporaire Etape 3 : Le fait de souscrire à des pratiques commerciales litigeuses (espèces versées directement à l'enseignant par le prestataire, gratuité pour les accompagnateurs….)//Absence de budgétisation des dépenses et des recettes liées aux accompagnateurs Etape 4 : Absence de vote autorisant la perception de dons | Etape 6 : Gestion de fait (absence de formalisation de la désignation du mandataire, de régies de recettes ou/et d'avances)

## AMR
Sorties et voyages scolaires : ACTIVITES DE MAÎTRISE DES RISQUES PROPOSEES
Attention : ceci est un outil à adapter à la situation de chaque EPLE
Etapes | Risques identifiés | Cotation FREQUENCE | Cotation GRAVITE | Activités de maîtrise de ces risques possibles
1- Elaboration au sein du Conseil pédagogique, validation par le Conseil d'administration et diffusion d'une charte des sorties et voyages scolaires en lien avec le projet d'établissement et les échanges internationaux qui y sont prévus | Absence d'une charte interne à l'établissement | Fréquent | Grave | Diffusion de la charte lors de la réunion de pré rentrée Affichage de la charte en salle des professeurs et en salle des personnels Mise en ligne de la charte sur l'intranet de l'établissement
| Méconnaissance et/ou absence d'actualisation des règles applicables | Rare | Grave | Réunion du Conseil pédagogique : élaboration de la charte et définition de critères de hiérarchisation des voyages et sorties
| Absence d'un échéancier des différentes étapes indispensables à destination des enseignants (rétroplanning) | Fréquent | Grave | Elaboration et diffusion d'un rétroplanning à destination des enseignants
| Absence de délibération du CA portant sur la charte | Rare | Grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte
2- Accord préalable du Chef d'établissement sur les projets de sorties ou de voyages scolaires et calendrier | Absence de formalisation d'un document "Projet de sorties ou de voyages" à remettre par les enseignants | Rare | Grave | Elaboration d'un document-type "Projet de sorties ou de voyages" à remplir par les enseignants-organisateurs et précisant à qui le remettre et pour quelle date
| Absence de programmation des sorties et voyages scolaires | Rare | Grave | Diffusion par le Chef d'établissement auprès de tous les enseignants, d'une information rappelant l'existence du document-type "Projet de sorties ou de voyages" à remplir, le destinataire du document et la date butoir
| Absence d'une politique d'établissemement permettant de prioriser les projets de sorties et voyages | Fréquent | Grave | Elaboration d'un outil d'aide à la décision par rapport au critères retenus par l'établissement
| Mauvaise qualification du caractère obligatoire ou facultatif de la sortie | Exceptionnel | Grave | Rappel, dans la charte, des points réglementaires Cotation accrue du caractère obligatoire d'une sortie ou d'un voyage dans l'outil d'aide à la décision
| Absence d'organisation du remplacement des enseignants accompagnateurs | Rare | Grave | Présence, dans la charte, le rétroplanning et le document "Projets de sorties ou de voyages", d'un paragraphe amenant l'enseignant à contacter ses collègues afin de proposer des pistes pour son remplacement
| Diffusion aux familles d'informations non validées par le Chef d'établissement et portant sur les modalités matérielles et financières de la sortie ou du voyage | Fréquent | Peu grave | Inscription, dans la charte, le rétroplanning, de l'interdiction de diffuser aux familles, des informations qui n'auraient pas été validées par le Chef d'établissement
| Montage d'un projet en dehors de toute règle de procédure | Exceptionnel | Très grave | Rappel, dans la charte, de l'existence de l'autorité hiérarchique du Chef d'établissement sur ses personnels
3- Elaboration d'un budget prévisionnel pour chaque sortie et voyage | Mauvaise estimation du budget prévisionnel et absence de mention de la nécessité de créer une régie temporaire | Rare | Très grave | Elaboration d'un budget-type "Budget prévisionnel" vierge, avec mention de la nécessité ou non de créer une ou plusieurs régies
| Non respect des règles de la commande publique | exceptionnel | Grave | Passation d'un MAPA ou demande, auprès des fournisseurs, de plusieurs devis
| Le fait de souscrire à des pratiques commerciales litigeuses (espèces versées directement à l'enseignant par le prestataire, gratuité pour les accompagnateurs….) | Rare | Très grave | Inscription, dans la charte et le rétroplanning, de la nécessité de vérifier les documents remis par les fournisseurs Exclusion systématique des fournisseurs dont les pratiques ne sont pas conformes à la réglementation
| Absence de budgétisation des dépenses et des recettes liées aux accompagnateurs | Rare | Très grave
4- Délibération du Conseil d'administration | Absence de vote sur le principe de la sortie ou du voyage | Exceptionnel | Très grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte
| Absence de vote sur le budget de la sortie ou du voyage en fonction du devis retenu | Exceptionnel | Très grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte
| Absence de vote sur le montant précis de la participation des familles (ne pas fixer de participation maximale ou appartenant à une fourchette de prix) | Fréquent | Grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte
| Absence de vote autorisant la perception de dons | Rare | Très grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte
| Le fait de lancer les actions sans attendre que la délibération du CA soit exécutoire | Rare | Grave | Inscription, dans la charte, le rétroplanning et le document-type "Projets de sorties ou de voyages", de ce point de réglementation
5- Communication officielle en direction des familles et engagement de celles-ci | Absence de formalisation du dossier d'inscription à la sortie ou voyage remis aux familles et précisant l'engagement des élèves majeurs ou des représentans des élèves mineurs (participation financière, conditions d'annulation, pièces à fournir, fiche santé…) | Exceptionnel | Très grave | Elaboration d'un document-type présentant précisemment l'engagement signé des familles, les clauses d'annulation, la liste des pièces à fournir pour telle date…
| Mauvaise constitution , suivi et conservation des dossiers élèves par l'enseignant (autorisations manquantes, pièces identités valides le jour de la sortie, attestation d'assurance, PAI …) | Fréquent | Grave | Elaboration d'un calendrier de rencontres régulières entre l'enseignant et le pôle administratif de l'établissement afin d'assurer le bon suivi des dossiers Vérification de la qualité du ou des signataires
| Non respect, par les familles, des délais de réponse fixés par l'établissement | Très fréquent | Peu grave | Indication, dans le rétroplanning, de la nécessité de prévoir un délai afin de pouvoir relancer les familles
6- Exécution du budget | Ecart important entre le nombre prévisionnel et le nombre réel de participants au voyage ou à la sortie | Fréquent | Grave | Nécessité d'assurer une bonne communication entre les enseignants, les familles et le pôle administratif
| Encaissement tardif ou erroné des recettes et absence de suivi des créances | Rare | Grave | Utilisation par le gestionnaire des fonctionnalités de l'outil GFC qui permet la formalisation de la politique de recouvrement (relance…)
| Gestion de fait : absence de formalisation de la désignation du mandataire , de régies de recettes ou/et d'avances | Fréquent | Très grave | Utilisation des fonctionnalités de l'outil GFC pour la création de régies Inscription, dans la charte et le rétroplanning, de l'interdiction faite aux enseignants de manipuler les fonds publics sans avoir été nommé mandataire ou régisseur Elaboration d'un document-type "Nomination d'un mandataire"
| Règlement erroné des dépenses | Exceptionnel | Peu grave | Elaboration d'un fichier Excel faisant apparaître le montant du devis, celui des arrhes ou de l'acompte versés et de la facture à acquitter Utilisation des fonctionnalités de l'outil GFC
7- Réalisation de la sortie ou du voyage | Annulation du voyage (due à des pièces manquantes, à des conditions météo, au plan Vigipirate, à un accompagnateur malade…) | Rare | Grave | Souscription d'une assurance annulation lorsque les sommes le justifient Suppléance à prévoir Assurer une vérification des ordres de mission quelques jours avant le départ
| Vols d'espèces | Rare | Grave | Utilisation d'une carte bancaire
| Accidents d'élèves et/ou d'accompagnateurs au cours du séjour | Rare | Grave | Souscription d'une assurance rapatriement (élèves, accompagnateurs...) Vérification, quelques jours avant le départ, des autorisations d'hospitalisation et de sortie des établissements de santé de chaque élève Respect, au cours du séjour, des consignes de sécurité liée au déplacement d'un groupe
| Non récupération de l'acompte | Rare | Grave | Suivi du fichier Excel faisant apparaître le montant du devis, celui des arrhes ou de l'acompte versés et de la facture à acquitter Utilisation des fonctionnalités de l'outil GFC
| Absence d'accueil, au sein de l'établissement, des élèves refusant de participer à une sortie facultative | Exceptionnel | Très grave | Communication, au sein de l'établissement (vie scolaire, intendance, salle des professeurs), de la liste des classes et élèves participant aux voyages et sorties
8- Bilan pédagogique et financier de chaque sortie ou voyage pour présentation en CA | Absence de présentation au CA du bilan pédagogique | Fréquent | Peu grave | Inscription de cette mention à l'ordre du jour du CA et rédaction d'un acte Inscription, dans la charte, le rétroplanning et le document-type, de ce point de réglementation
| Absence de présentation au CA du bilan financier | Rare | Grave | Inscription à l'ordre du jour du CA de cette mention et rédaction d'un acte Inscription, dans la charte, le rétroplanning et le document-type, de ce point de réglementation
| Déséquilibre du budget : mauvaise gestion des déficits et des reliquats | Fréquent | Peu grave | Gestion des reliquats : Inscription, dans la charte, du point de réglementation quant au seuil des 8 euros par personne Communication aux familles quant à une éventuelle demande de remboursement de leur part dans les trois mois (demande de RIB) Contrôle de la balance Gestion des déficits : Délibération du CA et rédaction d'un acte relatif à un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement ou à une contribution supplémentaire demandée aux familles Contrôle de la balance
| Restitution incomplète des régies | Exceptionnel | Grave | Détermination, avec l'enseignant, d'une date butoir à laquelle il aura dû remettre les espèces Suivi du dossier assuré par une personne précise au sein de l'établissement
| Absence de pièces justificatives | Fréquent | Grave | Détermination, avec l'enseignant, d'une date butoir à laquelle il aura dû remettre les documents requis Suivi du dossier assuré par une personne précise au sein de l'établissement
| Absence de clôture de la régie temporaire | Rare | Peu grave | Utilisation des fonctionnalités de l'outil GFC Se référer au document "Régies" produit par le groupe de travail CIC EPLE

## Cotation EPLE
Sorties et voyages scolaires : Outil de cotation
Fréquence Gravité (avec quelques exemples de cotations) | Niveau 1 Exceptionnel | Niveau 2 Rare | Niveau 3 Fréquent | Niveau 4 Très Fréquent
Niveau 1 = Mineure Impact financier < 1 000€ Altération légère des délais Anomalies < 1 %
Niveau 2 = Peu grave Impact financier : 1 000€ à 15 000 € Altération légère de la qualité Anomalies < 5%
Niveau 3 = Grave Impact financier : 15 001€ à 150 000€ Altération légère des délais et/ou de la qualité Anomalies < 10%
Niveau 4 = Très grave Impact financier > 150 000€ Impossibilité de fournir un service Anomalies > 10% ou données inutilisables

## AMR Etbt
ACTIVITES DE MAÎTRISE DES RISQUES "Sorties et voyages scolaires" de l'établissement ……en date de….
Etapes | Risques identifiés | Cotation FREQUENCE | Cotation GRAVITE | Activités de maîtrise de ces risques possibles